Avatar AI - Plan de Fases

Documento para validación interna

Abril 2026

# Resumen

Este documento describe las fases del proyecto Avatar AI con entregables concretos y puntos de decisión GO/NO-GO que permiten validar avances y pivotar temprano si es necesario.

Principio rector: Fallar rápido y barato. Cada fase tiene entregables que validan si podemos seguir o necesitamos cambiar el approach.

# FASE 0: Validación (Abril)

Objetivo: Saber si tenemos material con qué trabajar.

| Semana | Entregable | GO / NO-GO |
| --- | --- | --- |
| Sem 1 (14-18 abr) | Videos GCBA en mano | ¿Existen? ¿Cuántos? |
| Sem 1-2 | Reunión Juan realizada | ¿Está adentro? ¿Qué necesita? |
| Sem 2 (21-25 abr) | Evaluación videos: ¿usables? | GO: Sirven / NO-GO: Hay que grabar todo |
| Sem 2 | Contacto UNLP realizado | ¿Nos ayudan con diseño dataset? |
| Sem 2 | Prueba keypoints con videos | ¿Se pueden extraer bien? |

Decisión fin de abril: ¿Tenemos material para entrenar o no?

# FASE 1: Primer Entrenamiento (Mayo)

Objetivo: Score mejorado con lo que hay.

| Semana | Entregable | GO / NO-GO |
| --- | --- | --- |
| Sem 1-2 mayo | GPU conseguida | ¿Tenemos fierros? |
| Sem 1-2 | Diseño dataset definido (con UNLP) | Cuántos clips, formato, etc. |
| Sem 2-3 | Entrenamiento v1 con videos GCBA | ¿Sube el score? |
| Sem 3 | Pipeline keypoints funcionando | ¿Latencia aceptable? |
| Sem 4 | Presentación Consejo Consultivo | Mostrar avance + pedir recursos |

Decisión fin de mayo: Si score sube → clips específicos. Si no → revisar approach.

# FASE 2: Dataset Específico (Junio-Julio)

Objetivo: Modelo funcional para trámites.

| Entregable | Depende de |
| --- | --- |
| Clips grabados (vocabulario trámites) | OK del Consejo + recursos |
| Entrenamiento v2 con dataset mixto | Clips + videos GCBA |
| Score que LLM pueda interpretar | Entrenamiento v2 |
| Agente básico conectado | Modelo v2 funcionando |

# FASE 3: Integración (Agosto-Septiembre)

Objetivo: Pipeline completo funcionando.

| Entregable | Depende de |
| --- | --- |
| Captura → keypoints → modelo → texto → agente | Fases anteriores |
| Solución Avatar definida | Research paralelo completado |
| Pruebas internas | Pipeline funcionando |

# FASE 4: POC (Octubre-Noviembre)

Objetivo: Demo funcional para solicitar recursos 2027.

| Entregable | Depende de |
| --- | --- |
| Avatar básico integrado | Solución definida en Fase 3 |
| Pruebas con usuarios sordos | Sistema completo |
| POC funcional | Todo lo anterior |
| Presentación recursos 2026 | POC funcionando |

# Track Paralelo: AVATAR (texto → señas)

Este track corre en paralelo durante todo el proyecto (4-8 hs/semana de research).

| Mes | Entregable |
| --- | --- |
| Abril-Mayo | Estado del arte documentado |
| Junio | Opciones evaluadas + recomendación |
| Julio-Agosto | Decisión técnica tomada |
| Sept-Oct | Desarrollo e integración |

# Puntos de Decisión Clave

| Fecha | Pregunta | Si NO-GO |
| --- | --- | --- |
| Fin abril | ¿Videos GCBA sirven? | Hay que grabar todo desde cero |
| Fin mayo | ¿Score mejora con videos? | Revisar approach con Juan/UNLP |
| Fin julio | ¿Score permite que LLM interprete? | Evaluar si continuar proyecto |

# Responsabilidades

| Quién | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Matías | Reunión Juan, evaluar videos, research Avatar, diseño dataset, agente |
| Jorge | Contacto UNLP, conseguir GPU (Microsoft), pipeline keypoints |
| Sebastián | Videos GCBA, Consejo Consultivo, comunidad sorda, pruebas usuarios |
| Juan (externo) | Entrenar modelo, asesorar formato dataset |

# Próximos Pasos Inmediatos

Esta semana:

• Sebastián: Conseguir videos GCBA

• Matías: Pactar reunión con Juan

• Matías/Jorge: Contactar UNLP

• Jorge: Iniciar gestión GPU con Microsoft

Fin de abril:

• Tener evaluación de videos (¿sirven o no?)

• Reunión con Juan realizada + info de requerimientos

• Contacto UNLP establecido